ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕССЕРГЕНЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
по итогам работы за 10 месяцев 2025 года
За отчетный период в Администрации принято 117 постановлений и  46 распоряжений. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН.


Прием граждан в администрации поселения  ведут Глава Администрации поселения, заместитель главы и специалисты  администрации, согласно расписанию приема граждан. В администрации поселения организован телефон горячей линии.

Всего в администрацию поселения за 10 месяцев 2025 года по различным вопросам: выдача справок, оформление документов на получение субсидий, льгот, адресной помощи, детских пособий, материальной помощи, по межевым спорам,  земельным вопросам, оформлению кредитов, оформлению земельных участков в собственность – это получение выписок из похозяйственной книги на подтверждение принадлежности земельного участка гражданину и многим другим обратилось 281 человек. В 2024 году за 10 месяцев обратилось 275 человек.

За 10 месяцев 2025 года в Администрацию Бессергеневского сельского поселения поступило всего 59 обращений, из них 57 письменных и 2 устных. Из 57 письменных обращений непосредственно к главе  Администрации Бессергеневского сельского поселения поступило 39 письменных обращений (за 10 месяцев 2024 года было 33 письменных обращения). В Администрацию Октябрьского района поступило 18 обращений (за 10 месяцев 2024 года было 14 обращений). К главе Администрации устных обращений за 10 месяцев 2025 года не поступало (за 10 месяцев 2024 года было 7 устных обращений). В администрацию Октябрьского района поступило 2 устных обращения (за 10 месяцев 2024 год было 4 устных обращения).

Из 39 письменных обращений, решено положительно 35,

4 обращения остаются в работе:

1. Одно обращение в сфере энергоснабжения – частое отключение электроэнергии, также низкое напряжение в сети и замена счетчика учета электроэнергии.

2. Одно обращение по отсыпке дороги по ул.Почтовая, 27

3. Обращение по вопросу размещения колодца на берегу реки Дон (Донская 38, Карташов и Ковальчук).
4. Одно обращение в сфере общественного транспорта, движение автобусного маршрута не по расписанию.

Кроме того от наших жителей за 10 месяцев 2025 года поступило 11 обращений в вышестоящие органы. Из поступивших обращений 7 вопросов решены, приняты меры, разъяснены. Каждое обращение рассматривается в соответствии с действующим законодательством. Обращения, требующие дополнительного времени и средств для их рассмотрения, ставятся на дополнительный контроль до окончательного исполнения. На дополнительном контроле остаются 4 обращения:

1.Освещение ул.Первомайской в ст.Заплавской;

2.Ремонт подъездной дороги к х.Калинин;

3.Ремонт системы канализации в ст.Заплавской;

4.Проведение водопровода в х.Калинин.

Районная и поселенческая Администрации держат на постоянном контроле исполнение всех наказов и обращений граждан, но не все из них могут решаться быстро, есть долгосрочные, которые требуют подготовки документации и получения денежных средств, но они не снимаются с контроля до полного их исполнения.

По системе ПОС обращений поступило – 13 обращений:

Вопрос своевременного вывоза мусора- 2 обращения

Вопрос по электроснабжению – 4 обращения

Вопрос по восстановлению уличного освещения- 2 обращения

Перебои в водоснабжении – 2 обращения

Ремонт дорог – 1 обращение

Административное правонарушение – 2 обращения

Информация по исполнению вопросов, находящихся на контроле в Администрации Октябрьского района:

С 2016 года в период избирательных компаний, подворовых обходов, отчётов Главы Администрации Бессергеневского  сельского поселения перед населением, в программе «Трибуна депутатов» поступило 76 наказов и вопросов, из них не выполнено и находятся на контроле 14 следующих наказов жителей поселения: 

1. Строительство ФОК, модуля для начальной школы в МБОУ СОШ № 52 ст-цы Заплавская: 

В работе: 

На 2027 год запланировано строительство модуля начальной школы МБОУ СОШ № 52, в котором будет располагаться спортивный зал, в связи с чем вопрос строительства ФОКа будет снят.

2. ст.Бессергеневская, пер. Вишневый – провести водопровод:

В работе:

Рассматривается возможность подключения пер.Вишневый к централизованному водопроводу. Направлено обращение в ГУП РО «УРСВ» филиал «Октябрьский» по выдаче технических условий. Получен отказ.

Подключение возможно от водопровода по ул.Почтовой ст.Заплавской. В настоящее время  объект поставлен на бесхоз После прохождения всех процедур у эксплуатирующей организации данного водопровода будет возможность подать заявление о тех.присоединении.

3. Провести ремонт дороги по ул.Семисохина в ст.Бессергеневская:

В работе:

На ремонт дороги по ул.Семисохина в ст.Бессергеневская в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов предусмотрены средства на ремонт дороги по ул.Семисохина в 2026 году в сумме 20 000,0 тыс.руб

4. Отсутствует уличное освещение в х.Калинин. 

В работе:

В связи с тем, что внесены изменения в законодательство, необходимо внести корректировки в сметную стоимость проектно-изыскательских работ. Данные работы планируется выполнить в 2026 году. С последующей подачей заявки на проектирование на 2027 год.

5. По ул. Клубная в ст.Заплавская- отсутствует уличное освещение.

В работе:

В связи с тем, что внесены изменения в законодательство, необходимо внести корректировки в сметную стоимость проектно-изыскательских работ. Данные работы планируется выполнить в 2026 году. С последующей подачей заявки на проектирование на 2027 год.

6. Асфальтирование ул.Школьной в ст.Бессергеневская

В работе: 

Данная дорога числится как щебеночно-тырсовая. В период 2017-2019 годов проведено грейдирование с добавлением твердых пород. Для изготовления проекта на строительство автодороги с твердым покрытием по ул. Школьной необходимо изготовить ПИР. В настоящее время проводится работа по подбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ. Данные работы планируется выполнить в 2026 году.

7. Провести работы по установке уличного освещения по ул.Школьная в ст.Бессергеневская.

В работе: 

В связи с тем, что внесены изменения в законодательство, необходимо внести корректировки в сметную стоимость проектно-изыскательских работ. Данные работы планируется выполнить в 2026 году. С последующей подачей заявки на проектирование на 2027 год.

8. Просьба сделать тротуар вдоль дороги от ст.Заплавская до ООО «Гелиос» в ст.Бессергеневская.

В работе:

Планируется участие на 2027 год в программах КРСТ и «Сделаем вместе»..

Администрацией Бессергеневского сельского поселения направлен запрос в министерство транспорта РО по рассмотрению вопроса строительства тротуара вдоль автомобильной дороги «г.Новочеркасск-ст.Багаевская», подготавливается обращение для включения в проект тротуара от ст.Заплавской в ст. Бессергеневскую вдоль автомобильной дороги «Новочеркасск - ст.Багаевская».

9. Решить вопрос с министерством транспорта по обустройству тротуара от магазина «Магнит» до ул.Подгорная в ст.Бессергеневская.

В работе:

Планируется участие на 2027 год в программах КРСТ и «Сделаем вместе»..

Администрацией Бессергеневского сельского поселения направлен запрос в министерство транспорта РО по рассмотрению вопроса строительства тротуара вдоль автомобильной дороги «г.Новочеркасск-ст.Багаевская», подготавливается обращение для включения в проект тротуара от ст.Заплавской в ст. Бессергеневскую вдоль автомобильной дороги «Новочеркасск - ст.Багаевская».

10. Решить вопрос о создании дежурной бригады по вопросам электричества в поселении.

В работе:

Направлен запрос в Октябрьский РЭС  и в «Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», ответ не получен. Направлен повторный запрос.

11. Капитально отремонтировать подъездную дорогу к х. Калинин.

В работе:

Стоимость выполнения работ составляет 323 453, 40 тыс. руб. Направлено обращение в профильное Министерство для выделения денежных средств в 2026 году.

12. Построить водопровод в х. Калинин.

В работе:

30.11.2024 года было проведено внеочередное собрание граждан в формате очно-заочного голосования по вопросу строительства центрального водоснабжения в х.Калинин Октябрьского района Ростовской области на котором присутствовало 59 человек. Состоялось заочное голосование, с 04.12.2024 г. по 28.02.2025. Подготовлен протокол по результатам заочного голосования 05.03.2025. Протокол об итогах очно-заочного голосования от 05.03.2025 года и 133 бюллетеня направлены 01.04.2025 в Администрацию Октябрьского района и в Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Октябрьского района для дальнейшей работы с профильными ведомствами. В настоящее время Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства определяется механизм реализации строительства водопровода.

13. Выполнить капитальный ремонт водопровода в ст.Заплавской.

В работе:

Проводится работа по подготовке документов на корректировку  технического задания инвестиционной программы ГУП РО «УРСВ» капитального ремонта водопроводных сетей в ст.Заплавская в феврале 2026 года.

14. Построить или капитально отремонтировать амбулаторию в ст.Заплавская.

В работе:

Планируется выделение денежных средств областного бюджета на 2026 год на приобретение и установку модульной врачебной амбулатории с мед. оборудованием в 2026 году. 

Информация о демографической ситуации в Бессергеневском сельском поселении.

Численность Бессергеневского сельского поселения на 01.01.2025 составляет 5018 человек.

За отчетный период по данным статистики родилось 5 младенцев. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года – на 1 младенца больше (в 2024 году родилось 4 младенца). Количество детей, родившихся в 2025 году, больше на 25% по сравнению с 2024 годом. Отмечается увеличение рождаемости на 25%.

Всего за 10 месяцев 2025 года умерло 42 человека, показатель составил 8,97 случая на 1000 населения, за 10 месяцев 2024 года умерло 35 человек, показатель 7.47 случая на 1000 населения. Отмечается увеличение смертности на 7 человек - 20%.
В качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.07.2025 года состоит 5 семей, из них: 

-2 семьи по федеральной целевой подпрограмме «Жилище», 

-3 семьи по федеральной целевой подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий».

 Согласно Указа Президента РФ «О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей». На очередь для однократного бесплатного получения земельного участка,  за период с 2012 по 30.06.2025г,  было поставлено 63 многодетных семьи, из которых:

 -61 многодетная семья получила земельные участки. 

 -2 семьи стоят на учете (Труфановых,   Евсеевых).

По состоянию на 01.11.2025года поступило 1 заявление для постановки на учет в качестве нуждающихся для предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей.

Исполнение бюджета Бессергеневского сельского поселения
Доходная часть бюджета складывается из собственных доходов и безвозмездных поступлений.

Анализ исполнения собственных доходов по их видам показал, что  доходы за 10 месяцев 2025 года  при плане  6 907,1 тыс.руб.  исполнены в сумме 10 199,6 тыс.руб.,  что составляет 147,7 % к плану, дополнительно получено 3 292,5 тыс.руб. В аналогичном периоде прошлого года фактическое поступление по собственным доходам составило 8 282,9 тыс. руб. При плане 5 894,7 тыс. руб. было дополнительно получено 2 388,2 тыс. руб. или 140,5%.

Поступление собственных доходов за отчетный период по видам:

- налог на доходы физических лиц при плане 2 657,0 тыс. руб. поступило 2 626,9 тыс.руб. (исполнение 98,9%). Поступление уменьшилось по причине оптимизации численности работников в ООО «Агропредприятие Бессергеневское». Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление НДФЛ выросло на 107,6 тыс. руб. или на 4,3 % вследствие индексации заработной платы работников бюджетообразующих предприятий;

- туристический налог – при плане 228,0 тыс. руб. поступило 101,0 тыс. руб. (44,3% от плана);
- единый сельскохозяйственный налог – при плане 280,7  тыс. руб. получено 1 260,4 тыс. руб. (в 4,5 раза больше плана), что на 344,9 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года (915,5 тыс. руб.); 

- земельный налог с физических лиц и организаций – при плане 2 861,7 тыс. руб. поступило 5 196,0 тыс.руб., (исполнение 181,6%). По сравнению с первым полугодием 2024 года поступление увеличилось на 32,7 % или на 1 281,8 тыс. руб., что связано с увеличением кадастровой стоимости земельных участков;

- налог на имущество физических лиц – при плане 223,7 тыс. руб. получено 336,1 тыс.руб., (исполнение 150,2%). По сравнению с первым полугодием прошлого года поступление увеличилось на 62,2 тыс. руб.;

- госпошлина (за оформление доверенностей и завещаний) – при плане 8,5 тыс. руб. фактическое поступление составило 7,3 тыс. руб. (исполнение 85,9%);  

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (помещение здания Администрации, уличный газопровод, аренда вышки) – 663,9 тыс. руб. За аналогичный период 2024 года было получено 640,6 тыс. руб.;

- штрафы за ненадлежащее выполнение требований жителями установленных правилами благоустройства поселения – 8,0 тыс.руб. (в аналогичном периоде прошлого года – 12,0 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления  исполнены в сумме 30 980,4 тыс.руб. при плане 35 883,9 тыс.руб. (86,3 %) (Это дотация, субвенции на осуществление первичного воинского учета, субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, межбюджетные трансферты)


Первоочередной задачей в пополнении доходной части бюджета  является сокращение недоимки прошлых лет по имущественным налогам.


На 01.01.2025 недоимка составляла 3 945,7 тыс. руб., 01.10.2025 года – 2 869,5 тыс. руб. Снижение на 1 076,2 тыс. руб. 
Недоимка числится  по следующим налогам:

земельный налог – 339,1 тыс. рублей; 

налог на имущество физических лиц – 126,1 тыс. рублей;

транспортный налог – 889,3 тыс. рублей;

НДФЛ – 509,5 тыс. рублей;

УСН – 1 005,5 тыс. рублей (ООО «Бадис» - 61,1 тыс.руб. – в стадии закрытия, Устюков М.Н. – 617,1 тыс.руб. (находится на СВО), Лекишвили Г.Р.- 238,4 тыс.руб. (не проживает), Киселев С.Д. – 51,6 тыс.руб. (не проживает), Кабаков Н.А. – 24,6 тыс.руб. (не проживает), Святкина А.В. – 12,7 тыс. руб..




В Администрации поселения ведет свою работу Координационный совет по сбору задолженности по налогам.  За 10 месяцев 2025 года проведено 20 Координационных Советов. Приглашено 113 налогоплательщиков (8 юридических лиц, 18 индивидуальных предпринимателей и 87 физических лиц). Рассмотренная сумма задолженности – 3 659,2 тыс. руб. Погашено – 2 385,2 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения – 148,4 тыс. руб.

На территории Бессергеневского сельского поселения ведут деятельность 98 хозяйствующих субъектов, в том числе 8 средних предприятий, 6 микро-предприятий и 84 индивидуальных предпринимателя.

Благодаря действующей в районе инфраструктуре поддержки за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 16 индивидуальных предпринимателей, создано 16 новых рабочих мест (при плане 19). Кроме того, за счет развития ООО «Гелиос» создано 22 новых рабочих места.

Средняя численность работников микро-предприятий  составляет 26 человек. Малых предприятий в поселении нет.

Средняя численность работников крупных и средних  организаций за 10 месяцев 2025 года составила 205 человек (снижение на 24 человека за счет оптимизации численности работников в ООО «Агропредприятие Бессергеневское»). 

Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 1,1% и составила 59 623,5 руб.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 36 190,4 тыс. руб. при годовом плане 49 885,9 тыс. рублей или 72,5%.
Все расходные обязательства в течение отчетного периода исполнялись в срок, просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2025г. отсутствует.
Расходная часть бюджета реализуется на основе муниципальных программ. Муниципальные программы направлены на развитие социальной сферы, благоустройства и дорожного хозяйства, коммунальной инфраструктуры.
По разделу Общегосударственные вопросы освоено 10643,7 тыс. рублей 65 % (при плане 16 375,8 тыс. руб.)
Средства направлены на содержание аппарата управления, уплату коммунальных платежей, налогов и сборов, переданные полномочия согласно заключенных соглашений.
По разделу Национальная оборона освоено 310,7  тыс.руб. 75,1 % (при плане 413,6 тыс. руб.) (средства направлены на оплату труда инспектора военно-учетного стола).

По разделу Национальная безопасность и правоохранительная деятельность освоено 123,0 тыс. руб. 82,8%  при плане 148,6 тыс.руб.(на обеспечение первичных мер пожарной безопасности).
По разделу Национальная экономика освоено 13702,4 тыс.руб. 93,2% при плане 14703,2 тыс. руб. 
Средства направлены на содержание внутри поселковых дорог (Зимнее содержание дорог 1 квартал 2025г., диагностика дорог, нанесение дорожной разметки (весной), грейдирование пер. Огородний, ямочный ремонт, ремонт ул. Комарова в ст. Бессергеневской на сумму (9403,2 тыс.руб.), зимнее содержание дорог 4 квартал 2025г.
По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство освоено 6 403,1 тыс. руб. 62,4% (при плане 10 260,7 тыс. руб.)
 Средства направлены: на Содержание и ремонт сетей уличного освещения, оплату за уличное электроснабжение, содержание зеленых насаждений, покос травы, валку и опиловку деревьев, противоклещевую и комарийную обработки, приобретение цветов, баннеров, обслуживание  видеонаблюдения, ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, приобретение контейнеров для ТКО)
По разделу образование освоено 23,7 тыс.руб.  31,4 %(при плане 75,5 тыс. руб.). Средства направлены на обучение и повышение квалификации 3х сотрудников. До конца года планируется обучение еще 5-ти сотрудников.
По разделу  Культура, кинематография за 10 месяцев 2025г. освоено 4826,8 тыс. руб. 63,1% (при плане 7 649,0 тыс. руб.). Данные средства направлены учреждению культуры на обеспечение их деятельности (на оплату труда с начислениями, коммунальные услуги (эл.энергия, газ, вода, вывоз ТКО), содержание имущества (дератизация, уборка помещений, тех. обслуживание котлов), содержание Автоматической пожарной сигнализации, охрана объектов СДК (тревожная кнопка), приобретение: хоз.товаров, канц.товаров, баннеров и растяжек, оплата земельного налога, прочие расходы). 

В текущем году реализован проект «Пушкинская карта» для привлечения молодежи бесплатного посещения культурных мероприятий. На сайте учреждения культуры ежемесячно размещаются ссылки на проводимые мероприятия, посредством которой можно приобрести билет по «Пушкинской карте».

План на 10 месяцев  текущего года по Пушкинской карте 167,0 тыс. руб. Фактически  получено средств в сумме 33,2 тыс. руб., что составляет 19,9% от плана. 

За  10 месяцев текущего года в МУК «Бессергеневский СДК» проведено 275 мероприятий. Все мероприятия были проведены согласно плану празднично-календарных дней.

Также хочется отметить, что в отчетном периоде была проведена работа по привлечению спонсорской помощи за счет инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Таким образом учреждению культуры поступило внебюджетных средств за счет спонсорской помощи 13,5 млн. руб. 

(Из них: 6,0 млн. руб. направлены на текущий ремонт фасада здания СДК ст. Заплавской, (произведено устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя, а так же  отремонтирована отмостка по периметру здания). В настоящее время ведутся работы по ремонту входной группы здания. До конца текущего года планируется закончить ремонтные работы.

7,5 млн. руб. направлены на благоустройство земельного участка расположенного по адресу х. Калинин, ул. Набережная, 1А. В 2025г. в х. Калинин проводились работы по обустройству спортивной площадки (предназначена для  трех видов игр: футбол, баскетбол, волейбол),  а также проведены работы по устройству  системы полива данного земельного участка. В настоящее время ведутся работы по обустройству пешеходных дорожек.

По разделу Пенсионное обеспечение освоено 157,1 тыс. руб. 75% (при плане 209,5 тыс. руб.)
 Средства направлены на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет  2 муниципальным служащим.

По разделу Физическая культура и спорт предусмотрено 50,0 тыс. руб. 
Благоустройство Бессергеневского сельского поселения
В первую очередь выполняются работы по поддержанию чистоты и порядка, сохранению дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения, уход за зелеными насаждениями, памятниками воинов Великой отечественной войны.  
Согласно плана мероприятий по наведению санитарного порядка, за 10 месяцев текущего года было проведено 20 субботников. Данные субботники были направлены на благоустройство нашего поселения.
В субботниках по наведению санитарного порядка, высадке саженцев деревьев, приняли участие сотрудники администрации, школы, детский сад,  социальные работники и рабочие предприятий, расположенных на территории поселения, а также некоторые жители станиц и хутора.
Совместными усилиями молодежного парламента, учащихся МБОУ СОШ № 41 и № 52, активных жителей поселения была проведена акция «Чистые берега». Произведен сбор и вывоз мусора с берегов реки Аксай. 

18 октября был проведен осенний день древонасаждения, при въезде в поселение было высажено 42 саженца деревьев.

Неоднократно проводились и проводятся рейды сотрудников администрации с целью выявления нарушений правил благоустройства Бессергеневского сельского поселения, возле многих дворов имеются кучи песка, камня или других строительных материалов, у многих вдоль заборов растет бурьян, выдавались предписания, уведомления, многие жители навели порядок, к сожалению, некоторые просто игнорируют. 
За отчетный период составлено и передано на рассмотрение в административную комиссию Октябрьского района - 30 протоколов об административных правонарушениях. 
Реализация и участие в областных и региональных программах.

         В текущем году по Губернаторской программе сделаем вместе была подана заявка для выделения средств в 2026 году, по объекту:


- «Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина ст. Заплавская», предположительная стоимость работ составляет 4810,4 тыс. рублей (из них: средства обл. бюдж. 3000,0 тыс.руб. Ф.л. 260,0 тыс.руб. , ЮЛ 700,0 тыс.руб., местн. Бюдж. 850,4 тыс.руб.);   

- В отчетном периоде на территории поселения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  выполнен Ремонт дороги по ул. Комарова в ст. Бессергеневская Октябрьского района Ростовской области на сумму 9 403,2 тыс.руб. (обл.бюдж.9309,1 тыс.руб., Бюджет Октябрьского района 94,1 тыс.руб.)

Так же хочется отметить,  Администрация приняла участие во Всероссийском конкурсе Лучшая муниципальная практика 2025 года в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)» и среди своей категории заняли 3 место в Российской Федерации. Призовой фонд составляет 10 млн. руб. 
ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2025 году за отчётный период было 15 возгораний, из них 5 (хоз. постройки), 5 (сухая трава),  5- мусор. 

В 2024 году  на территории  поселения было 20 возгораний из них 8- бытовые (хоз. постройки) 8- сухая трава, 4- мусор. 

В течение пожароопасного периода опашка вдоль населенных пунктов обновлялась регулярно.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Регулярно проводится патрулирование водоемов межведомственными группами из сотрудников Администрации поселения, полиции, казаков и членов Народной дружины.

Проведены беседы с руководителями  баз отдыха, об установлении (обновлении) плакатов в прибрежных зонах о правилах поведения на воде. Усилена агитационная работа среди населения по направлениям:  безопасность на водных объектах. Активизирована пропаганда правил поведения на водных объектах с использованием СМИ и вручением памяток отдыхающим на базах отдыха, и местах у воды.

ВУС Администрации Бессергеневского с/п

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета: 
учет граждан, прибывающих в запасе и граждан подлежащих призыву на военную службу в вооруженные силы РФ. 

На первичном воинском учёте состоит 862  гражданина, из них: 52- офицера запаса, 659 - прапорщиков, сержантов, старшин, солдат запаса, 151- призывник в возрасте от 18-27 лет.

За отчетный период направлено в ряды российской армии – 8 человек, поставлено на учет – 12 человек.
Планы до конца текущего года:
- работа с обращениями граждан,

- продолжать заниматься благоустройством населенных пунктов,  активизировать работу среди населения по благоустройству прилегающей территории к домовладению и все это с помощью жителей, 

- работа с населением по уплате текущих платежей и недоимки по имущественным налогам; 

- содержание дорог в поселении в осенне-зимний период (своевременно проводить механизированную снегоочистку дорог и распределение противогололедных материалов),
- ликвидации несанкционированных свалок;
- Принять и утвердить бюджет поселения на следующий год и плановый период 2027 и 2028 годов.  В настоящий момент подготовлен проект Бюджета поселения на 3х летний период и направлен на согласование в ФЭУ Октябрьского района для дальнейшего направления на   экспертизу в Министерство финансов РО. 
Уважаемые жители!

И в заключение своего доклада хочется выразить слова  благодарности Главе Октябрьского района Луганцеву Евгению Петровичу, временно исполняющему обязанности Главы Администрации Октябрьского района Юшковской Татьяне Васильевне, всем заместителям Главы Администрации Октябрьского района, депутатскому корпусу поселения руководителям всех организаций и учреждений. Убежден, что совместно мы сможем реализовать намеченные планы. Если каждый из нас будет вносить свой посильный вклад в развитие поселения, то всем нам станет жить лучше и комфортнее.
Благодарю всех совместную работу, реальную помощь, поддержку и взаимодействие.

Желаю Вам всем семейного благополучия,  крепкого здоровья, светлого, мирного неба над головой!
Спасибо за внимание!
PAGE  

