ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. Бессергеневская

Об утверждении порядка и сроков

разработки  прогноза социально-экономического

развития поселения и  составление проекта бюджета

Бессергеневского сельского поселения на 2012 год

И плановый период 2013 и 2014 годов.

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения от 09.11.2009 г. № 44 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Бессергеневском сельском поселении», постановлением Администрации Октябрьского района  от 23.05.2011г. № 313 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области и среднесрочного финансового плана области на 2013 – 2014 годы, составления проекта областного бюджета на 2012 год»,  в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы, составления проекта бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2012год:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2012 – 2014 годы, составления проекта  бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2012 год (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Службе экономики и финансов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.М. Дедову.

Глава Бессергеневского

сельского поселения                                                    		  А.Н.Осипов

Приложение № 1

к постановлению Главы

Бессергеневского сельского

поселения

№   от

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения  и среднесрочного финансового плана поселения  на 2012-2014 годы, составление проекта бюджета поселения  на 2012 год.

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Принятие постановлений Администрации поселения об утверждении отчетов за 2010год о ходе работ по долгосрочным и ведомственным целевым программам Бессергеневского сельского поселения | До 27.05.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова |
| 2 | Доведение до структурных подразделений Администрации поселения: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Ростовской области до 2014 года; - индексов-дефляторов на 2012 – 2014 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического поселения на 2012 год и на период до 2014 года. | До 27.05.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова |
| 3. | Разработка и представление: |  |  |
| 3.1 | Уточнение данных по фонду оплаты труда по поселению в целом, включая данные о развитии малых предприятий | До 27.05.2011г. | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 3.2 | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2012-2014 годы: | До 30.05.2011г. | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 3.3 | Прогноза социально-экономического развития по Бессергеневскому сельскому поселению на 2012-2014 годы, в соответствии с формами доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | До 30.05.2011г. | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 3.4 | Информации: |  |  |
| 3.4.1 | О данных бюджета для разработки прогноза по разделу «Финансы»: отчет за 2009-2010 годы, оценка 2011 года, прогноза на 2012-2014 годы. | До 30.05.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова |
| 4 | О предоставлении муниципальных гарантий Бессергеневского сельского поселения по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, иных условий предоставления и исполнения гарантий, а также бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2012-2014 годах | До 27.05.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 5 | Рассмотрение коллегией Администрации Бессергеневского сельского поселения Октябрьского сельского поселения: |  |  |
| 5.1 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных образований Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района, на 2012-2014годы | До 31.05.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 5.2 | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований Бессергеневского сельского поселения, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района, на 2012-2014 годы | До 31.05.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 5.3 | Прогноза социально-экономического развития района на 2012-2014 годы | До 30.05.2011г. | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 6. | Разработка и представление в Администрацию Бессергеневского сельского поселения: |  |  |
| 6.1 | Плановых реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения | До 15.06.2011г. | Распорядители средств бюджета поселения |
| 6.2 | Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2012 год и среднесрочного финансового плана Бессергеневского сельского поселения на 2012-2014 годы, по формам, в соответствии с распоряжением об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района и среднесрочного финансового плана Бессергеневского сельского поселения | До 15.08.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. Распорядители средств бюджета поселения. |
| 6.3 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2012-2014 годы | До 01.08.2011г. | Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 6.4 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по поселению на 2012-2014 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: -налогу на доходы физических лиц уточнение данных: по налогам на совокупный доход, в том числе: -единому сельскохозяйственному налогу; -налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; -налогам на имущество | До 01.08.2011г. До 01.09.2011г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию). Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина |
| 6.5 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности в целом по поселению на 2012-2014 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.08.2011г. | Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова Специалист 2 категории по кадровой и архивной работе Т.Н.Кафтина |
| 6.6 | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по поселению на 2012-2014 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 01.08.2011г. | Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова Специалист 2 категории по кадровой и архивной работе Т.Н.Кафтина |
| 7. | Разработка предельных объемов расходных обязательств распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2012-2014 годы и их представление Главе Администрации Бессергеневского сельского поселения | До 01.08.2011г | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения предельных объемов расходных обязательств на 2012-2014 годы для формирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности распорядителей средств бюджета поселения (далее - доклады) и расчетов используемых при формировании бюджета поселения на 2012 год и среднесрочного финансового плана Бессергеневского сельского поселения на 2012-2014 годы. | До 01.08.2011г | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова.. |
| 9. | Формирование планового реестра расходных обязательств Бессергеневского сельского поселения | До 01.07.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 10 | Формирование проекта показателей расходов бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2012 год и среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы и их представление Главе Администрации поселения | До 02.09.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 11. | Доведение до распорядителей средств бюджета поселения проекта показателей расходов бюджета поселения на 2012 год и среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы, согласованных Главой Администрации поселения | До 07.09.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 12. | Представление в Администрацию Бессергеневского сельского поселения распределения расходов бюджета поселения по классификации расходов в соответствии с распоряжением об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета и среднесрочного финансового плана | В течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета поселения на 2012 год и среднесрочного финансового плана поселения на 2012-2014 годы | Распорядители средств бюджета поселения |
| 13. | Подготовка постановления Администрации Бессергеневского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Бессергеневского сельского поселения на 2012-2014 годы» | До 01.09.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 14. | Принятие постановлений Администрации Бессергеневского сельского поселения об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ на срок их реализации до 2014 года | До 01.09.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 15. | Подготовка постановления Администрации Бессергеневского сельского поселения «О среднесрочном финансовом плане Бессергеневского сельского поселения на 2012-2014 годы» | До 15.10.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 16. | Подготовка и представление на рассмотрение Главы Администрации Бессергеневского сельского поселения | До 01.11.2011г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 16.1 | Проекта решения «О бюджете Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2012 и на плановый период 2013 2014 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии с решением «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бессергеневском сельском поселении Октябрьского района» от 13.04.11г. №93 |  | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 16.2 | проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Бессергеневского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014годов» с пояснительной запиской. |  | Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина Специалист 2 категории по кадровой и архивной работе Т.Н.Кафтина |
| 16.3 | предварительных итогов социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения за 2012 год. |  | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 17. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения | До 25.01.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 18. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Бессергеневского сельского поселения | До 15.02.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |

### Специалист по делопроизводству

и архивной работе								Е.В. Дмитрова