Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 	                  ст. Бессергеневская

Об утверждении порядка и сроков

разработки  прогноза социально-экономического

развития поселения и  составление проекта бюджета

Бессергеневского сельского поселения на 2013 год

И плановый период 2014 и 2015 годов.

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения от 09.11.2009 г. № 44 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Бессергеневском сельском поселении», постановлением Администрации Октябрьского района  от 23.05.2011г. № 313 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области и среднесрочного финансового плана области на 2014 – 2015 годы, составления проекта областного бюджета на 2013 год»,  в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2013-2015 годы, составления проекта бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2013год:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2013 – 2015 годы, составления проекта  бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2013 год (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Службе экономики и финансов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.М. Дедову.

И. о. Главы Бессергеневского

сельского поселения                                                    			  А.М.Гудков

Приложение № 1

к постановлению Главы

Бессергеневского сельского

поселения

№   от

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения и среднесрочного финансового плана поселения на 2013-2015 годы, составление проекта бюджета поселения на 2013 год.

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внесение на рассмотрение коллегии Администрации Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района: проектов постановлений Администрации поселения об утверждении отчетов за 2011 год о реализации долгосрочных и ведомственных целевым программам Бессергеневского сельского поселения | До 20.05.2012г. | Распорядители средств бюджета поселения |
| 2. | Разработка и представление: |  |  |
| 2.1 | Уточнение данных по фонду оплаты труда по поселению в целом, включая данные о развитии малых предприятий | До 25.05.2012г. | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 2.2 | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2013-2015 годы: | До 25.05.2012г. | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 2.3 | Информации о количестве иногородних филиалов, объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц: Отчет за 2011год, факт I квартала 2012года, факт I полугодие 2012года, факт 9 месяцев 2012года, отчет за 2012 год | По мере предоставления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС России№12 по Ростовской области Ю. Д. Джамурзаев |
| 3 | Рассмотрение коллегией Администрации Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района: |  |  |
| 3.1 | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту и ремонту в планируемом периоде | До 25.05.2012г | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ и строительства и благоустройства – А.М.Гудков Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова |
| 3.2 | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных образований Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района, на 2013-2015годы | До 25.05.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 3.3 | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований Бессергеневского сельского поселения, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района, на 2013-2015 годы | До 25.05.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 3.4 | Прогноза социально-экономического развития района на 2013-2015 годы | До 30.05.2012г. | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 4. | Разработка и представление в Администрацию Бессергеневского сельского поселения: |  |  |
| 4.1 | Плановых реестров расходных обязательств распорядителей средств бюджета поселения | До 15.06.2012г. | Распорядители средств бюджета поселения |
| 4.2 | Расчетов, используемых при формировании бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, по формам, установленным Администрации Бессергеневского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района | До 25.07.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. Распорядители средств бюджета поселения. |
| 4.3 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2013-2015 годы | До 02.07.2012г. | Начальник Межрайонной ИФНС России№12 по Ростовской области Ю. Д. Джамурзаев (по согласованию) Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 4.4 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по Бессергеневскому сельскому поселению на 2013-2015 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: -налогу на доходы физических лиц уточнение данных -налогам на имущество уточнение данных | До 02.07.2012г. До 03.09.2012г. До 02.07.2012г. До 03.09.2012г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Ю. Д. Джамурзаев (по согласованию). Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина |
| 4.5 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества по Бессергеневскому сельскому поселению, на 2013-2015 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 02.07.2012г. | Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова Специалист 2 категории по кадровой и архивной работе М.Н.Устюков |
| 4.6 | Оценки налогового и неналогового потенциала по Бессергеневскому сельскому поселению на 2013-2015 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | До 02.07.2012г. | Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова Специалист 2 категории по кадровой и архивной работе М.Н.Устюков |
| 4.7 | Прогноза предоставления и исполнения (при необходимости)муниципальных гарантий Бессергеневского сельского поселения в 2013-2015годах по годам и категориям (получателям)с указанием направлений (целей)гарантирования объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с руководством | До 05.07.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 5. | Подготовка нормативных правовых актов администрации Бессергеневского сельского поселения об утверждении долгосрочных целевых программ со сроком реализации с 2013,2014,2015 годов | До 02.07.2012г | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 6. | Формирование планового реестра расходных обязательств Бессергеневского сельского поселения | До 02.07.2012г | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 7. | Формирование предельных объемов расходных обязательств распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2013-2015 годы и их представление Главе Администрации Бессергеневского сельского поселения, в том числе: - изменение параметров предельных объемов расходных обязательств на 2013г.-2014годы; - разработка предельных объемов расходных обязательств на 2015год | До 01.08.2012г | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения по предельным объемам расходных обязательств на 2013-2014 годы и предельные объемы расходных обязательств на 2015год для формирования проекта показателей расходов бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов | До 01.08.2012г | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова.. |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Бессергеневского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Бессергеневского сельского поселения на 2013-2015 годы» | До 03.09.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 10. | Доведение до главных распорядителей, распорядителей средств бюджета поселения изменений по показателям расходов бюджета поселения на 2013 и 2014 годы и проекта показателей расходов бюджета поселения на 2015 год | До 10.09.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 11. | Представление в Администрацию Бессергеневского сельского поселения распределения расходов бюджета поселения по классификации расходов бюджета по формам, установленным распоряжением Администрации Бессергеневского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | В течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов | Распорядители средств бюджета поселения |
| 12. | Подготовка и представление на рассмотрение Главы Администрации Бессергеневского сельского поселения | До 01.11.2012г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 12.1 | Проекта решения «О бюджете Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии с решением «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бессергеневском сельском поселении Октябрьского района» |  | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 12.2 | проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Бессергеневского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с пояснительной запиской. |  | Специалист по земельным и имущественным отношениям О. В. Топилина Специалист 2 категории по кадровой и архивной работе М.Н.Устюков |
| 12.3 | предварительных итогов социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения за истекший период 2012 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения за 2012 год. |  | Специалист 2 категории -экономист О.И.Котлярова |
| 13. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения | До 25.01.2013г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Бессергеневского сельского поселения | До 15.02.2013г. | Начальник службы экономики и финансов О. М. Дедова. |

### Специалист по делопроизводству

и архивной работе								Е.В. Дмитрова