Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация  Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2014 г.                     № 19              ст. Бессергеневская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Социальная поддержка

населения Бессергеневского сельского

поселения на  2011-2014 годы»

за  2013год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения  от 23.09.2011 № 169 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Бессергеневского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Бессергеневского сельского

поселения на  2011-2014 годы» за  2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль,  за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по делопроизводству и архивной работе.

Глава Бессергеневского

сельского поселения		                    			 		Ю.Н. Рубцов

Приложение  к постановлению

Администрации Бессергеневского

сельского поселения № 19

от 15.01.2014 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения

Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы»»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  14 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 92,00 | 0,0 | 92,00 | 0,0 | 0,0 | 92,00 | 0,0 | 92,00 | 0,0 | 0,0 | 92,00 | 0,0 |  |
| 1 | Оказание адресной социальной помощи различным категориям граждан | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 67,00 | 0,0 | 67,00 | 0,0 | 0,0 | 67,00 | 0,0 | 67,00 | 0,0 | 0,0 | 67,00 | 0,0 |  |
| 2 | Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ и труженикам тыла в связи с празднованием Дня Победы | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 3,00 | 0,0 |  |
| 3 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 22,00 | 0,0 | 0,0 | 22,00 | 0,0 |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

2. Целевые показатели долгосрочной целевой программа «Социальная населения Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Оказание адресной социальной помощи различным категориям граждан | 2011-2014 годы | Бюджет поселения | 861,0 | 443,5 | 350,5 | 67,0 | 0,0 |
|  |  |  | Резервный фонд | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ и труженикам тыла в связи с празднованием Дня Победы | 2011-2014 годы | Бюджет поселения | 21,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 |
| 3 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2011-2014 годы | Бюджет поселения | 107,0 | 35,0 | 50,0 | 22,0 | 0,0 |
| Всего: |  |  |  | 1114,0 | 487,5 | 534,5 | 92,0 | 0,0 |

3.Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программа «Социальная поддержка населения Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы»

В 2013 году долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее  Программа) должна была реализовываться путем выполнения программных мероприятий:

- Оказание адресной социальной помощи различным категориям граждан;

- Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ и труженикам тыла в связи с празднованием Дня Победы;

- Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации.

4.Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год(тыс.руб.) | Фактически освоено (тыс.руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 92,0 | 92,0 | 100 |
| итого | 92,0 | 92,0 | 100 |

5.Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс.руб.) |  | Фактически исполнено (тыс.руб.) | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по программе В том числе: | 92,0 |  | 92,0 | 100 |
| Местный бюджет | 92,0 |  | 92,0 | 100 |
| программное мероприятие : Оказание адресной социальной помощи различным категориям граждан |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 67,0 | 67,0 | 100 |
| программное мероприятие : Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ и труженикам тыла в связи с празднованием Дня Победы |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 100 |
| программное мероприятие : Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 |

5. Оценка эффективности реализации Программы.   Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2013 году нецелевого использования средств выделенных на реализацию Программы  не было. Неосвоенных  средств в рамках Программы нет.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 92,0 тыс. рублей / 92,0 тыс. рублей x 100%

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения

Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы»»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИИ

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Оказание адресной социальной помощи различным категориям граждан | Тыс. руб. | 443,5 | 475,5 | 67,0 | 0,0 | 443,5 | 0 | 475,5 | 0 | 67,0 | 0 | - |
|  | Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ и труженикам тыла в связи с празднованием Дня Победы | Тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 | 3,0 | 0 | - |
|  | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации | Тыс. руб. | 35,0 | 50,0 | 22,0 | 0,0 | 35,0 | 0 | 50,0 | 0 | 22,0 | 0 | - |

Специалист по 1 категории по  делопроизводству и архивной работе				   						Е.В. Дмитрова