Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование

«Бессергеневское сельское поселение»

Администрация Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019                       	 	                №  75	                            ст. Бессергеневская

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Бес-сергеневского сельского поселения и составления проекта бюджета Бессергеневского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169,173,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения от 26.09.2011 № 112 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бессергеневское сельское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения и составления проекта бюджета Бессергеневского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Порядок)  согласно приложению.

2. Службе экономики и финансов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль, за выполнением постановления возложить на Начальника службы экономики и финансов Т.Н. Вакуленкову.

Глава администрации

Бессергеневского

сельского поселения								 А.М. Гудков

Приложение

к постановлению

Администрации

Бессергеневского сельского  поселения

от   24.05.2019 № 75

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения, составления проекта бюджета Бессергеневского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение на рассмотрение Главе администрации Бессергеневского сельского поселения: отчетов о реализации в 2017 году муниципальных про-грамм. | до 01.03.2019 | Главные распорядители средств бюджета Бессергеневского сельского поселения – муниципальные заказчики (муниципальные заказчики - координаторы) долгосрочных и ведомственных целевых программ |
| 2. | Внесение изменений в муниципальные программы с учетом мероприятий государственных программ Ростовской области, результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Бессергеневского сельского поселения, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период. | до 03.06.2019 | Начальник службы экономики и финансов |
| 3. 3.1. | Разработка и представление в службу экономики и финансов Администрации Бессергеневского сельского поселения: Статистической информации за 2017-2019 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения на 2020-2022 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; уточнение данных по фонду оплаты труда по предприятиям поселения. | до 31.05.2019 | Начальник отдела государственной статистики в г. Шахты (Панова Т.Ф.) (по согласованию) |
| 3.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы Бессергеневского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2020-2022 годы | до 31.05.2019 | Ведущий специалист – экономист |
| 3.3. | Прогноза социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения на 2020-2022 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области | до 31.05.2019 | Ведущий специалист – экономист |
| 3.4. | Данных бюджета Бессергеневского сельского поселения для разработки прогноза социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения по разделу «Финансы»: отчет за 2017-2018 годы, оценка 2019 года, прогноз на 2020-2022 годы | до 31.05.2019 | Ведущий специалист – экономист |
| 3.5. | Информации о количестве иногородних филиалов, об объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц: отчет за 2018 год, факт I квартала 2019 года, факт I полугодия 2019 года, факт 9 месяцев 2019 года, отчет за 2019 год | по мере представления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Бессергеневского сельского поселения | до 03.06.2019 | Начальник службы экономики и финансов |
| 5. 5.1. | Разработка и представление в службу экономики и финансов Администрации Бессергеневского сельского поселения: Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения | до 03.06.2019 1 | Начальник службы экономики и финансов |
| 5.2. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Бессергеневского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет Бессергеневского сельского поселения на 2020-2022 годы | до 01.07.2019 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) |
| 5.3. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Бессергеневскому сельскому поселению на 2020-2022 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: | до 01.07.2019 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) |
|  | налогу на доходы физических лиц в целом по Бессергеневскому сельскому поселению; | до 01.07.2019 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) |
|  | налогам на совокупный доход; | до 01.07.2019 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) |
|  | налогам на имущество | до 01.07.2019 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Обрывин Н.Н. (по согласованию) |
| 5.4. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности в целом по Бессергеневскому сельскому поселению и на 2020-2022 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | до 01.07.2019 | Начальник службы экономики и финансов . |
| 5.5. 5.6 | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по Бессергеневскому сельскому поселению на 2020-2022 годы по формам, утвержденным министерством финансов области Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Бессергеневскому сельскому поселению на 2020-2022 годы | до 01.07.2019 до 01.07.2019 | Начальник службы экономики и финансов Начальник службы экономики и финансов |
| 5.7. 5.8. 5.9. 5.10 5.11 | Внесение на рассмотрение Главе администрации Бессергеневского сельского поселения Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020-2022 годы Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Бессергеневского сельского поселения, автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения, на 2020-2022 годы Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для Бессергеневского сельского поселения, бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения, на 2020-2022 годы Прогноза социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения на 2020-2022 годы | До 20.06.2019 До 20.06.2019 до 20.06.2019 до 12.08.2019 до 12.08.2019 до 31.05.2019 | Начальник службы экономики и финансов Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Ведущий специалист – экономист |
| 6. 7. 8. | Подготовка постановления Администрации Бессергеневского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Бессергеневского сельского поселения на 2020-2022 годы». Внесение изменений в муниципальные программы с учетом прогноза социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения на 2020-2022 годы Формирование и представление Главе Бессергеневского сельского поселения параметров бюджета Бессергеневского сельского поселения на 2020-2022 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2020-2022 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2021 год | до 15.10.2019 до 01.08.2019 до 26.08.2019 | Начальник службы экономики и финансов Начальник службы экономики и финансов Начальник службы экономики и финансов |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения изменений по показателям расходов бюджета Бессергеневского сельского поселения на 2020 и 2021 годы и проекта показателей расходов бюджета Бессергеневского сельского поселения на 2022 год | до 26.08.2019 | Начальник службы экономики и финансов |
| 10. | Представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района распределения расходов бюджета Бессергеневского сельского поселения по классификации расходов бюджета по формам, установленным приказом ФЭУ Администрации Октябрьского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Бессергеневского сельского поселения | до 20.09.2019 | Начальник службы экономики и финансов |
| 11. | Подготовка проекта решения «О бюджете Бессергеневского сельского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» | до 10.10.2019 | Начальник службы экономики и финансов |
| 12. | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов предварительных итогов социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения за 7 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Бессергеневского сельского поселения за 2019 год | до 15.10.2019 | Начальник службы экономики и финансов Ведущий специалист – экономист |
| 13. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Бессергеневского сельского поселения и представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района | до 20.01.2020 | Начальник службы экономики и финансов |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Бессергеневского сельского поселения | до 10.02.2020 | Начальник службы экономики и финансов |

Ведущий специалист

по делопроизводству

и архивной работе                                                                                                                                                         Е.В. Дмитрова